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根据海南省万泉河流域防洪规划（2025—2035 年）及万泉河河道淤积情况，划定万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）疏浚范围为石壁镇花桥村～龙江镇段（K4+483～K11+483）,疏浚范围均在万泉河河道管理范围内划定，总长约 7.00km，疏浚总面积850.69 亩，清淤总量约 86.76 万m³。工程规模为中型疏浚工程。本工程计划安排施工总工期 12 个月。
[bookmark: _Toc570][bookmark: _Toc1859][bookmark: _Toc19285]1.2 合同项目及工作内容
本招标文件为万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境监测招标文件，承包人应根据国家、地方相关法律法规及技术规范，并按照批复的《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境影响报告书》和《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）初步设计报告》等文件所要求的环境监测（调查）工作内容及施工过程中的实际变化情况，完成本文件要求的全部监测项目以及配合监理和环境保护专项验收等相关工作。
本环境监测招标文件工作服务范围包括：监测内容包括但不限于：在工程施工期间开展水质（包含龙江国控断面专项水质监测）、水生生物、人群健康监测与观测等，具体以初步设计报告中确定的环境监测工作内容并结合工程实际完成环境监测任务，以满足环保专项验收要求。
承包人应完成的主要工作内容有（但不限于）：
（1）对工程区水质、水生生物、人群健康等内容进行监测与观测。
（2）对实施的各类环境保护措施运行状况和保护及恢复治理效果进行监测。
（3）定期提交环境监测专项月报、季报和环境监测专项年报。
（4）自行收集监测、调查工作所需的气象、水文等各种资料。
（5）进场后 20 个工作日内须对整个工程目前的环境状况进行全面的摸底调查。
（6）进场后 30 天内，提交工程环境监测实施方案及计划安排。
（7）密切配合工程现场环境监理的相关工作，监测成果作为环境监理工作的依据之一。若在监测中发现数据异常情况，应及时通知业主和环保监理。
（8）配合发包人做好环境保护验收工作，负责整理、编制工程验收所需的资料与环境监测总结报告编制。
[bookmark: _Toc16630][bookmark: _GoBack]1.3 监测时段
本工程计划安排施工总工期 12 个月。施工期主要包括水质（包含龙江国控断面专项水质监测）、水生生物、人群健康监测与观测等。施工期各项环境监测服务期为整个施工期（含准备期）。
本次招标服务期内监测时段、监测频次、监测内容应满足《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境影响报告书》和《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）初步设计报告》等文件所要求的环境监测（调查）工作内容，同时应根据施工过程中的实际变化情况及时调整环境监测实施方案。
[bookmark: _Toc9353]1.4 承包人提交的文件
1.4.1 承包人文件的提交计划
承包人应在签署合同后 15天内，根据工程建设施工方案与进度，编制监测方案与进度计划，提交环保监理和建设单位。承包人文件的内容应包括本章第条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。
1.4.2 监测总进度计划
承包人按工程施工总进度计划，在签署合同后 15天内编制监测总进度计划，提交环保监理和建设单位。并说明以下内容：
（1）环境现状摸底与补充调查、监测完成计划；
（2）各监测项目实施进度安排；
（3）满足项目竣工环保验收所需监测资料总结、整理完成计划；
（4）其它说明。
承包人编制的监测总进度计划应满足本合同约定的各技术标准、规程规范、执行文件的要求。
1.4.3 监测方案
承包人应在签署合同后 15天内，根据工程建设情况编制详细的监测方案，提交《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）生态环境监测实施方案》，包含且不限于监测因子、监测点位、监测指标、监测时段与频次、分析方法与结论等内容（包括一份电子文档），提交环保监理和建设单位。
其中监测点位设置应遵循如下原则：
（1）与工程建设紧密结合。根据施工方案，及时合理调整监测点位，并提交环保监理和建设单位。
（2）有针对性和代表性，能准确反应环保措施实施效果。
（3）经济性与可操作性。
1.4.4 承包人负责提交的图纸和文件
（1）根据《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）环境影响报告书》、《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）初步设计报告》等文件所要求的环境监测（调查）工作内容，同时结合施工过程中的实际变化情况，编制完成并提交《万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）生态环境监测实施方案》。
（2）对工程涉及的水环境、大气环境、声环境、土壤环境、生态环境进行调查监测，统计监测数据，完成数据的分析、整编和监测报告编制，监测点位图等图件的绘制。
（3）提供环境监测专项月报、季报和环境监测专项年报。
（4）其他满足项目竣工环保验收所需监测资料总结等等。
承包人提交的上述图纸、文件和影像资料等，提供份数为 10 份（电子文件提供一份），其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。
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1.5.1 监测总进度实施措施
承包人应按根据本章第 1.4.2 条要求批准的监测总进度实施计划，编制详细的监测进度计划的实施措施，提交环保监理和建设单位。
1.5.2 进度计划实施
承包人应在12月底，汇总当年监测成果，并将下年度的监测进度计划，一并提交环保监理和建设单位。各个环境要素按各自的监测计划和频率提交相应的监测成果。
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承包人提供的监测方案必须遵守国家和行业强制性规定，符合规程规范要求。监测仪器、设备合格；监测成果能真实有效地反应工程建设和运行对环境要素的影响程度、环保措施的实施效果，且须满足工程环保验收要求。
[bookmark: _Toc7027]1.7 引用技术标准和规程规范的规定
1.7.1 遵守国家和行业标准的强制性规定
《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等现行各环境要素对应执行的环境监测（调查）技术规范。
1.7.2 引用标准和规程规范以最新版本为准
（1）本技术条款中引用的标准和规程规范，均标有出版年号。
（2）所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同技术条款时，应执行国家和各行业最新出版的版本中已被修改的相关数据和技术要求。
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结合万泉河河道清淤疏浚工程（干流琼海段）及施工区环境特点，施工期主要包括水质（包含龙江国控断面专项水质监测）、水生生物、人群健康监测与观测，以及时掌握施工区的环境污染程度和范围，为减免工程对环境的不利影响提供依据。同时，为建立疫情报告制度、了解施工人员的健康状况等方面提供保障。
1）水质监测
（1）地表水水质
监测范围为地表水饮用水水源地取水口及施工影响区域，重点布设 3类监测点位：一是取水口监测点（1个），位于地表水水源地取水口中心；二是施工区上下游监测点（4 个） ，分别位于施工段上游 500m、下游1000m，以及防污帘布设上下游各 1 个；三是底泥堆场周边地表水监测点（2 个），位于堆场排水口下游 50m 、100m 处，监测堆场渗滤液及雨水排放对周边水体的影响。
监测方法：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）中规定的方法。
（2）地下水水质
监测范围为 4 处地下水饮用水水源地井群周边敏感区，共布设 4 个监测点位，每个水源地各 1 个，监测点位位于水源井周边 30~50m 范围内，避开施工扰动区域，确保监测数据能够真实反映水源地地下水环境状况。监测方法：按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）中规定的方法。
（3）监测指标

	监测类型
	核心监测指标
	监测重点
	达标标准

	地表水监测
	悬浮物（SS）、pH 值、溶解氧（DO）、石油类、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮及重金属（汞、镉、铅等）
	施工产生的悬浮物、油污对水质的影响
	Ⅱ/Ⅲ类标准

	地下水监测
	水位、pH 值、溶解性总固体、总硬度、
氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、石油类及重金属
	施工废水、底泥渗滤液下渗对地下水的污染
	Ⅲ类标准


（4）监测频次与方式
①  监测频次：施工期间，地表水监测实行“每日监测” ，重点监测SS、石油类指标，其他指标每 3 日监测 1 次；地下水监测实行“每周监测1 次” ，重点监测水位及石油类、氨氮指标，施工高峰期及暴雨、台风等极端天气后，加密监测频次（地表水改为每半天 1 次，地下水改为每 3日 1 次）。
②  监测方式：委托具备水利、环保监测资质的第三方机构实施监测，采用人工采样与现场快速检测相结合的方式，地表水采样采用表层水、中层水、底层水混合采样，地下水采样采用监测井分层采样；监测数据及时整理、分析，建立监测台账，确保数据可追溯。
（5）监测预警与处置
建立监测预警机制，设定各监测指标预警值（参照地表水Ⅱ/Ⅲ类、地下水Ⅲ类标准），一旦监测数据超标，立即启动预警，第一时间暂停相关施工工序，排查污染源头，采取拦截、处理、防渗等应急措施，防止污染扩大；同时将预警信息及处置情况及时上报琼海市生态环境局、水务局及供水单位，待监测数据恢复达标后，方可恢复施工。监测结束后，编制施工期环境监测报告，报主管部门备案。
2）环境空气监测
结合本工程疏浚施工特点，施工期间会产生扬尘、施工机械废气等污染物，为防范对周边环境及人员健康造成影响，同步开展环境空气监测，严格遵循《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及《环境空气质量监测技术规范》（HJ663-2026）要求，确保监测工作合规、数据有效。
（1）监测范围与点位：监测范围为施工区、底泥堆场及周边敏感区域（距离施工区 50~200m 范围内），共布设 3 个监测点位，分别位于施工区中心、底泥堆场下风向 50m 处、周边敏感点（如居民区、水源地外围），确保全面覆盖污染物影响范围。
（2）监测指标：核心监测指标为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO₂ ) 、氮氧化物（NOₓ ) 、一氧化碳（CO），重点监控施工扬尘及机械废气排放对空气质量的影响，确保监测指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
（3）监测频次与方式：施工期间，实行每日监测，监测时段为施工高峰期（7:00-11:00 、14:00-18:00），采用自动监测与人工采样监测相结合的方式，委托具备资质的第三方机构实施，及时记录监测数据，建立监测台账，确保数据可追溯。
（4）处置要求：一旦监测数据超标，立即暂停扬尘相关施工工序（如底泥堆放、土方转运），采取洒水降尘、覆盖防尘网、调整施工时段等措施，直至监测数据恢复达标后，方可恢复施工；同步将超标情况及处置措施上报主管部门。
3）环境噪声监测
施工期间，疏浚机械、运输车辆、施工船舶等会产生噪声污染，为避免影响周边居民及水源地周边生态环境，开展环境噪声监测，严格遵循《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）要求，规范监测流程。
（1）监测范围与点位：监测范围为施工区、施工船舶作业区、底泥堆场及周边敏感点（居民区、学校、水源地保护范围边界），共布设 4个监测点位，分别位于施工机械作业区周边、施工船舶作业区岸边、底泥堆场边界、周边敏感点（距离施工区 100m 处），确保监测覆盖噪声主要影响区域。
（2）监测指标：核心监测指标为等效连续 A 声级（Leq），重点监控施工机械、运输车辆、船舶作业产生的噪声，其中水源地保护范围边界及敏感点噪声需达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，施工区内部噪声控制在 85dB(A)以内。
（3）监测频次与方式：施工期间，每周监测 1 次，每次监测不少于2 个时段（昼间 6:00-22:00、夜间 22:00-次日 6:00），夜间施工需提前报备主管部门，采用噪声监测仪现场监测，记录监测数据，建立监测台账；施工高峰期加密监测频次，每周监测 2 次。
（4）处置要求：若监测噪声超标，立即调整施工机械作业时间，避免夜间施工（特殊情况除外），对高噪声机械加装降噪设施，优化运输路线，减少噪声传播；对超标情况及时整改，跟踪监测直至达标，确保不对周边环境及人员造成影响。
4）人群健康监测
施工期间每年对施工人员进行抽样检疫 1 次，检疫人数取施工高峰期人数的 10％。
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